## Общо
ОБЩИНА | Криводол | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5606 | план/отчет за периода: 2025 Септември
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 6682934 | 2330602 | 4179677 | 1569359 |  | 2611176 | 2128200 | 226306 | 0 |  | 219599 | 173876 | 217919 | 38368 |  | 7500 | 7500 |  | 1123483 | 1123309
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 6250737 | 2254042 | 3898380 | 1472718 |  | 2595700 | 2128200 | 215350 | 0 |  | 113187 | 100000 | 66010 | 34059 |  | 0 | 0 |  | 1123483 | 1123309
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 51895 | 0 | 51895 | 34059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12096 | 0 | 39799 | 34059 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 51895 | 0 | 51895 | 34059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12096 | 0 | 39799 | 34059 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Ремонт покрив общежитие, Криводол | 2025-2025 | 34059 | 0 | 34059 | 34059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34059 | 34059 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ОР санитарно помещение в сградата на общинска администрация, Криводол | 2024-2025 | 17836 | 0 | 17836 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:12096 лв., усвоено:0 лв.); | 12096 | 0 | 5740 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 660000 | 0 | 567500 | 315350 |  | 467500 | 0 | 215350 | 0 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 660000 | 0 | 567500 | 315350 |  | 467500 | 0 | 215350 | 0 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ОР покрив училищна сграда, ОУ Св.Св. Кирил и Методий с.Краводер | 2024-2025 | 300000 | 0 | 207500 | 207494 | 3111 (план:107500 лв., усвоено:107494 лв.); | 107500 | 0 | 107494 | 0 | 3111 (план:100000 лв., усвоено:100000 лв.); | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Благоустрояване на двора на ОДЗ Славейче гр.Криводол, Криводол | 2025-2025 | 360000 | 0 | 360000 | 107856 | 3111 (план:210780 лв., усвоено:12067 лв.); 6100 (план:149220 лв., усвоено:95789 лв.); | 360000 | 0 | 107856 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 5445219 | 2254042 | 3185362 | 1123309 |  | 2034577 | 2034577 | 0 | 0 |  | 1091 | 0 | 26211 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1123483 | 1123309
| Обект |  | 3135984 | 1130559 | 1999610 | 0 |  | 1972308 | 1972308 | 0 | 0 |  | 1091 | 0 | 26211 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул. Васил Коларов с.Фурен, с. Фурен | 2025-2025 | 177988 | 0 | 177988 | 0 | 3113 (план:177988 лв., усвоено:0 лв.); | 177988 | 177988 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул. Йордан Стоянов с. Главаци, с. Главаци | 2025-2025 | 184479 | 0 | 184479 | 0 | 3113 (план:184479 лв., усвоено:0 лв.); | 184479 | 184479 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул. Гаврил Генов с. Осен, с. Осен | 2025-2025 | 83997 | 0 | 83997 | 0 | 3113 (план:83997 лв., усвоено:0 лв.); | 83997 | 83997 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул. Генерал Гурко с.Осен, с. Осен | 2025-2025 | 55135 | 0 | 55135 | 0 | 3113 (план:55135 лв., усвоено:0 лв.); | 55135 | 55135 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул. Сердика с. Пудрия, с. Пудрия | 2025-2025 | 75888 | 0 | 75888 | 0 | 3113 (план:75888 лв., усвоено:0 лв.); | 75888 | 75888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул. Рубин с. Галатин, с. Галатин | 2025-2025 | 33002 | 0 | 33002 | 0 | 3113 (план:33002 лв., усвоено:0 лв.); | 33002 | 33002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул. Мусала с. Галатин, с. Галатин | 2025-2025 | 25520 | 0 | 25520 | 0 | 3113 (план:25520 лв., усвоено:0 лв.); | 25520 | 25520 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул. Китен с. Галатин, с. Галатин | 2025-2025 | 63103 | 0 | 63103 | 0 | 3113 (план:63103 лв., усвоено:0 лв.); | 63103 | 63103 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул. Мургаш с. Галатин, с. Галатин | 2025-2025 | 21885 | 0 | 21885 | 0 | 3113 (план:21885 лв., усвоено:0 лв.); | 21885 | 21885 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул. Цар Симеон с. Ракево, с.Ракево | 2025-2025 | 98356 | 0 | 98356 | 0 | 3113 (план:98356 лв., усвоено:0 лв.); | 98356 | 98356 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул. Панайот Волов с. Лесура, с. Лесура | 2025-2025 | 121155 | 0 | 121155 | 0 | 3113 (план:121155 лв., усвоено:0 лв.); | 121155 | 121155 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР тротоари ул."Димитър Благоев" гр.Криводол, Криводол | 2024-2025 | 37138 | 0 | 37138 | 0 | 3113 (план:33163 лв., усвоено:0 лв.); | 33163 | 33163 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 3975 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул."Райна Княгиня" гр.Криводол, Криводол | 2024-2025 | 99141 | 0 | 99141 | 0 | 3113 (план:95166 лв., усвоено:0 лв.); | 95166 | 95166 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 3975 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул."Томин мост" с.Ракево, с.Ракево | 2024-2025 | 94860 | 0 | 94860 | 0 | 3113 (план:90885 лв., усвоено:0 лв.); | 90885 | 90885 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 3975 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и реконструкция на общински пътища и плащади в Община Криводол, Община Криводол | 2020-2025 | 1000000 | 998909 | 1091 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:1091 лв., усвоено:0 лв.); | 1091 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул."Арда" гр.Криводол, Криводол | 2023-2025 | 137465 | 131650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ор ул."Георги Димитров" с.Баурене от от.1 доот. 6, Баурене | 2024-2025 | 167535 | 0 | 167535 | 0 | 3113 (план:165870 лв., усвоено:0 лв.); | 165870 | 165870 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 1665 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул."Здравец" с.Пудрия от от.54 до от.32, Пудрия | 2024-2025 | 168761 | 0 | 168761 | 0 | 3113 (план:167096 лв., усвоено:0 лв.); | 167096 | 167096 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 1665 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР на ул.Георги Дамянов" с.Лесура от от.127 до от.140, Лесура | 2024-2025 | 99223 | 0 | 99223 | 0 | 3113 (план:96217 лв., усвоено:0 лв.); | 96217 | 96217 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 3006 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР тротоари ул."Георги Димитров" с.Галатин от от.144 до от.90, Галатин | 2024-2025 | 82091 | 0 | 82091 | 0 | 3113 (план:78116 лв., усвоено:0 лв.); | 78116 | 78116 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 3975 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул."Кирил и Методий" с.Краводер, Краводер | 2024-2025 | 309262 | 0 | 309262 | 0 | 3113 (план:305287 лв., усвоено:0 лв.); | 305287 | 305287 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 3975 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 62269 | 0 | 62269 | 0 |  | 62269 | 62269 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици и площщади в с.Големо Бабино, Община Криводол, с.Големо Бабино | 2025-2030 | 62269 | 0 | 62269 | 0 | 3113 (план:62269 лв., усвоено:0 лв.); | 62269 | 62269 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 2246966 | 1123483 | 1123483 | 1123309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1123483 | 1123309
6606 | Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на територията на община Криводол, Криводол | 2024-2025 | 2246966 | 1123483 | 1123483 | 1123309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:1123483 лв., усвоено:1123309 лв.); | 1123483 | 1123309
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 93623 | 0 | 93623 | 0 |  | 93623 | 93623 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 93623 | 0 | 93623 | 0 |  | 93623 | 93623 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Изграждане спортна площадка гр. Криводол, гр. Криводол | 2025-2025 | 93623 | 0 | 93623 | 0 | 3113 (план:93623 лв., усвоено:0 лв.); | 93623 | 93623 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 294197 | 32400 | 253697 | 96641 |  | 15476 | 0 | 10956 | 0 |  | 106412 | 73876 | 124309 | 4309 |  | 7500 | 7500 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 2309 | 0 | 2309 | 2309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2309 | 2309 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2309 | 0 | 2309 | 2309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2309 | 2309 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Електрически ъглошлайф, Криводол | 2025-2025 | 1040 | 0 | 1040 | 1040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1040 | 1040 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Електрически къртач GSH 11 E 0.611.316.708, Криводол | 2025-2025 | 1269 | 0 | 1269 | 1269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1269 | 1269 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 13200 | 0 | 13200 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13200 | 13200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 3200 | 0 | 3200 | 3200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3200 | 3200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Компютри - полиция, Криводол | 2025-2025 | 3200 | 0 | 3200 | 3200 | 3111 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3200 лв., усвоено:3200 лв.); | 3200 | 3200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Климатици, гр. Криводол | 2025-2025 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:10000 лв., усвоено:10000 лв.); | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 5982 | 0 | 5982 | 1462 |  | 5982 | 0 | 1462 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 1462 | 0 | 1462 | 1462 |  | 1462 | 0 | 1462 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Лаптоп LENOVO, Криводол | 2025-2025 | 285 | 0 | 285 | 285 | 3111 (план:285 лв., усвоено:285 лв.); | 285 | 0 | 285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Лартоп, ОУ Св.Св. Кирил и Методий с.Краводер | 2025-2025 | 1177 | 0 | 1177 | 1177 | 3111 (план:1177 лв., усвоено:1177 лв.); | 1177 | 0 | 1177 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 4520 | 0 | 4520 | 0 |  | 4520 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Доставка и монтаж на климатичен апарат MIDEA AG2Eko-24NXD0, Криводол | 2025-2025 | 4520 | 0 | 4520 | 0 | 3111 (план:4520 лв., усвоено:0 лв.); | 4520 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 10640 | 0 | 10640 | 10640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8640 | 8640 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 10640 | 0 | 10640 | 10640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8640 | 8640 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5561 | Шкаф нисък 200*35*130, Криводол | 2025-2025 | 3204 | 0 | 3204 | 3204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3204 лв., усвоено:3204 лв.); | 3204 | 3204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5561 | Секция 210*35*190, Криводол | 2025-2025 | 5436 | 0 | 5436 | 5436 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:5436 лв., усвоено:5436 лв.); | 5436 | 5436 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Ел.печка, Криводол | 2025-2025 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 73500 | 32400 | 33000 | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25500 | 0 | 0 | 0 |  | 7500 | 7500 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 58500 | 32400 | 25500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Придобиване на специализирана машина - багер, Криводол | 2020-2025 | 33000 | 32400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Придобиване на специализирана машина - мини челен товарач BOBCAT, Криводол | 2020-2025 | 25500 | 0 | 25500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:25500 лв., усвоено:0 лв.); | 25500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 15000 | 0 | 7500 | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7500 | 7500 |  | 0 | 0
| Обект |  | 15000 | 0 | 7500 | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7500 | 7500 |  | 0 | 0
6619 | Проект ПУДООС "Кът за отдих и игри", с. Лесура | 2025-2025 | 15000 | 0 | 7500 | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:7500 лв., усвоено:7500 лв.); | 7500 | 7500 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 188566 | 0 | 188566 | 61530 |  | 9494 | 0 | 9494 | 0 |  | 59072 | 52036 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 19566 | 0 | 19566 | 14530 |  | 9494 | 0 | 9494 | 0 |  | 10072 | 5036 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Храсторез, Криводол | 2025-2025 | 5036 | 0 | 5036 | 5036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:5036 лв., усвоено:5036 лв.); | 5036 | 5036 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | телескопична професионална кастрачка STIHL HT 135, Криводол | 2025-2025 | 1849 | 0 | 1849 | 1849 | 6100 (план:1849 лв., усвоено:1849 лв.); | 1849 | 0 | 1849 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Храсторез STIHL FS 361C-EM, Криводол | 2025-2025 | 7645 | 0 | 7645 | 7645 | 6100 (план:7645 лв., усвоено:7645 лв.); | 7645 | 0 | 7645 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Бензинова моторна коса STIHL261, гр. Криводол | 2025-2025 | 5036 | 0 | 5036 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:5036 лв., усвоено:0 лв.); | 5036 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 169000 | 0 | 169000 | 47000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49000 | 47000 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Закупуване на специализиран автомобил "Вишка", гр. Криводол | 2025-2025 | 49000 | 0 | 49000 | 47000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:49000 лв., усвоено:47000 лв.); | 49000 | 47000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Специализирана техника за снегопочистване, Криводол | 2022-2025 | 120000 | 0 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 138000 | 44160 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 138000 | 44160 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 138000 | 44160 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6601 | Изготвяне на Общ устройствен план, Криводол | 2018-2025 | 138000 | 44160 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Цветелина Младенова, гл.счетоводител | [9 empty] | Главен счетоводител: Цветелина Младенова, гл.счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0884116868 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0884116868
|  | email: tsvetelina_mladenova@abv.bg | [9 empty] | email: tsvetelina_mladenova@abv.bg
|  | Съгласувал: Петя Петкова, гл.експерт УТАБ | [9 empty] | Ръководител: Христо Доков, кмет община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0885900524 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0878196665
|  | email: petyapetkova@dir.bg | [9 empty] | email: krivodol@mbox.is-bg.net
2025-10-24 09:32
дата

## 1.ОУ Св.Св.Кирил и Методий с.Кр
ОБЩИНА | Криводол | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5606 | план/отчет за периода: 2025 Септември
| Второстепенен разпоредител: | ОУ Св.Св.Кирил и Методий с.Краводер
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 301177 | 0 | 208677 | 208671 |  | 108677 | 0 | 108671 | 0 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 300000 | 0 | 207500 | 207494 |  | 107500 | 0 | 107494 | 0 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 300000 | 0 | 207500 | 207494 |  | 107500 | 0 | 107494 | 0 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 300000 | 0 | 207500 | 207494 |  | 107500 | 0 | 107494 | 0 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ОР покрив училищна сграда, ОУ Св.Св. Кирил и Методий с.Краводер | 2024-2025 | 300000 | 0 | 207500 | 207494 | 3111 (план:107500 лв., усвоено:107494 лв.); | 107500 | 0 | 107494 | 0 | 3111 (план:100000 лв., усвоено:100000 лв.); | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 1177 | 0 | 1177 | 1177 |  | 1177 | 0 | 1177 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 1177 | 0 | 1177 | 1177 |  | 1177 | 0 | 1177 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 1177 | 0 | 1177 | 1177 |  | 1177 | 0 | 1177 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Лартоп, ОУ Св.Св. Кирил и Методий с.Краводер | 2025-2025 | 1177 | 0 | 1177 | 1177 | 3111 (план:1177 лв., усвоено:1177 лв.); | 1177 | 0 | 1177 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Цветелина Младенова, гл.счетоводител | [9 empty] | Главен счетоводител: Цветелина Младенова, гл.счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0884116868 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0884116868
|  | email: tsvetelina_mladenova@abv.bg | [9 empty] | email: tsvetelina_mladenova@abv.bg
|  | Съгласувал: Петя Петкова, гл.експерт УТАБ | [9 empty] | Ръководител: Христо Доков, кмет община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0885900524 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0878196665
|  | email: petyapetkova@dir.bg | [9 empty] | email: krivodol@mbox.is-bg.net
2025-10-24 09:32
дата